## Vista Consolidada
ATTRAPI · TT — Vista Consolidada · Cuatro Subdirecciones
Captura de tareas — Sistema de Gestión y Validación TT
Subdirección | ID | Responsable | Tema | Áreas involucradas | Acuerdos realizados | Acción a tomar | Fecha de atención | Estatus | URL
SA | SA-001 | Amanda | Transferencia primaria expediente 2024 obras inducidas | Subdirección de Archivo, Subdirección de Gestión de Obras Inducidas | Programa de transferencia con cronograma semanal y formato de inventario aprobado | Confirmar bodega de resguardo intermedio con Recursos Materiales | 2026-05-15 06:00 | En Proceso | https://drive.google.com/drive/folders/EJEMPLO
SA | SA-002 | Amanda | Inventario bodega central abril 2026 | Subdirección de Archivo | Inventario físico verificado contra HSC | Subir reporte de cierre y archivar | 2026-05-05 06:00 | Atendida
SA | SA-003 | Amanda | Solicitud de baja documental ejercicios 2018-2019 | Subdirección de Archivo, Coordinación Jurídica | Dictamen de valoración elaborado conforme LGA | Enviar dictamen a revisión jurídica | 2026-06-30 06:00 | En Proceso
SGOI | SGOI-001 | Fabiola | Reubicación líneas CFE km 42+300 Tramo II Querétaro-Irapuato | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas, CFE, Coordinación Técnica | Convenio de coordinación firmado y proyecto ejecutivo aprobado | Liberar permisos municipales y ejecutar obra civil | 2026-06-30 06:00 | En Proceso
SGOI | SGOI-002 | Fabiola | Liberación derecho de vía Salinas Victoria NL | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas, Coordinación Jurídica, Municipio Salinas Victoria | Avalúos de SAGARPA y INDAABIN concluidos | Notificar a propietarios y firmar convenios de pago | 2026-05-30 06:00 | En Proceso
SGOI | SGOI-006 | Fabiola | Reporte mensual obras inducidas abril 2026 | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas | Indicadores cerrados al 30 de abril | Entregar al Director y publicar en sitio interno | 2026-05-07 06:00 | Atendida
SPAC | SPAC-001 | Mario | Formalización contrato segmento 15A1 Saltillo-N. Laredo | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción, Coordinación Jurídica | Anexos técnicos y económicos del contrato LO-09-D00-009D00999-I-3-2026 completos | Recabar firma del contratista y registrar en CompraNet | 2026-05-10 06:00 | En Proceso
SPAC | SPAC-002 | Mario | Acto de fallo segmento 15A2 Saltillo-N. Laredo | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción, Comité de Adquisiciones, Notario Público | Evaluación técnica y económica concluidas; ganador identificado | Celebrar acto de fallo y publicar en CompraNet | 2026-04-17 06:00 | Atendida
SPAC | SPAC-007 | Mario | Informe semanal procedimientos en proceso | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción | Reporte ejecutivo cerrado a las 17:00 del viernes | Entregar informe al Director Adrián Tavares | 2026-05-07 06:00 | En Proceso
ENLACE | ENLACE-001 | Samanta | Compilación de acuerdos del Comité Directivo abril 2026 | Enlace Director, Tres subdirecciones | Minuta circulada y validada por las tres subdirecciones | Dar seguimiento semanal a compromisos pendientes | 2026-05-15 06:00 | En Proceso | https://drive.google.com/drive/folders/EJEMPLO
ENLACE | ENLACE-002 | Samanta | Agenda de Director General mayo 2026 | Enlace Director, Oficina del DG | Agenda confirmada con asistentes y materiales preparados | Coordinar logística de cada reunión | 2026-05-07 06:00 | En Proceso
ENLACE | ENLACE-003 | Samanta | Reporte ejecutivo cierre de abril 2026 | Enlace Director, Tres subdirecciones | KPIs y pendientes consolidados de las tres subdirecciones | Presentar al Director Tavares en sesión semanal | 2026-04-30 06:00 | Atendida