## SGOI · Obras Inducidas
ATTRAPI · TT — Subdirección de Gestión de Obras Inducidas
Captura de tareas — Sistema de Gestión y Validación TT
ID | Responsable | Tema | Áreas involucradas | Acuerdos realizados | Acción a tomar | Fecha de atención | Estatus | URL
SGOI-001 | Fabiola | Reubicación líneas CFE km 42+300 Tramo II Querétaro-Irapuato | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas, CFE, Coordinación Técnica | Convenio de coordinación firmado y proyecto ejecutivo aprobado | Liberar permisos municipales y ejecutar obra civil | 2026-06-30 06:00 | En Proceso
SGOI-002 | Fabiola | Liberación derecho de vía Salinas Victoria NL | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas, Coordinación Jurídica, Municipio Salinas Victoria | Avalúos de SAGARPA y INDAABIN concluidos | Notificar a propietarios y firmar convenios de pago | 2026-05-30 06:00 | En Proceso
SGOI-006 | Fabiola | Reporte mensual obras inducidas abril 2026 | Subdirección de Gestión de Obras Inducidas | Indicadores cerrados al 30 de abril | Entregar al Director y publicar en sitio interno | 2026-05-07 06:00 | Atendida