## SPAC · Procesos Adm.
ATTRAPI · TT — Subdirección de Procesos Administrativos de Construcción
Captura de tareas — Sistema de Gestión y Validación TT
ID | Responsable | Tema | Áreas involucradas | Acuerdos realizados | Acción a tomar | Fecha de atención | Estatus
SPAC-001 | R. Sánchez | Formalización contrato segmento 15A1 Saltillo-N. Laredo | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción, Coordinación Jurídica | Anexos técnicos y económicos del contrato LO-09-D00-009D00999-I-3-2026 completos | Recabar firma del contratista y registrar en CompraNet | 2026-05-10 06:00 | En Proceso
SPAC-002 | J. R. García | Acto de fallo segmento 15A2 Saltillo-N. Laredo | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción, Comité de Adquisiciones, Notario Público | Evaluación técnica y económica concluidas; ganador identificado | Celebrar acto de fallo y publicar en CompraNet | 2026-04-17 06:00 | Atendida
SPAC-007 | R. Sánchez | Informe semanal procedimientos en proceso | Subdirección de Procesos Adm. de Construcción | Reporte ejecutivo cerrado a las 17:00 del viernes | Entregar informe al Director Adrián Tavares | 2026-05-07 06:00 | En Proceso